## orçamento sinap junho 2017
PLANILHA DE DESONERAÇÃO
MODULOS SANITÁRIOS
Programa |  | Data 06/2017 |  |  |  |  | Referência SINAPI
PAC
Concedente |  | Convenente |  |  |  | 23.1% | Termo de compromisso |  | 26.4%
| FUNASA | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul - RS | [5 empty] | TC/PAC CV/1790/2017
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | UN. | QUANT. | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO |  |  | Diferença
[5 empty] | Preço unitário | Valor s/ BDI | Valor c/ BDI BDI = XX % | Preço unitário desonerado | Valor Desonerado s/ BDI | Valor Desonerado c/ BDI BDI = YY %
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Locação convencional de obra c/gabarito de tábuas corridas pontalentadas a cada 1,50m sem reaproveitamento | 73992/1 | m² | 2.8 | 8.9 | 24.92 | 30.68 | 9.37 | 26.236 | 33.16 | -2.48
| Escavação em solo em material de 2ª Cat. até 2,00m de profundidade | 72915 | m³ | 1.1 | 9.51 | 10.461 | 12.88 | 9.9 | 10.89 | 13.76 | -0.88
| TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES ..... |  |  |  |  | 35.381 | 43.56 |  | 37.126 | 46.92 | -3.36
02.00 | FUNDAÇÕES
| Concreto Magro p/lastro traço: 1:4,5:4,5 preparo em betoneira (e=5cm) | 94962 | m³ | 0.14 | 251.86 | 35.2604 | 43.41 | 258.75 | 36.225 | 45.79 | -2.38
| Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de pedra de mão - prep/lanc. | 73361 | m³ | 0.81 | 340.44 | 275.7564 | 339.46 | 360.57 | 292.0617 | 369.17 | -29.71
| Alvenaria de embasamento com tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (e=20cm) argamassa traço 1:2:8 | 72131 | m² | 1.36 | 111.65 | 151.844 | 186.92 | 117.87 | 160.3032 | 202.62 | -15.7
| Impermeabilização com hidroasfalto | 74106/1 | m² | 1.36 | 8.47 | 11.5192 | 14.18 | 9.11 | 12.3896 | 15.66 | -1.48
| Chapisco aplicado em alvenaria c/argamassa traço 1:3, preparo manual | 87878 | m² | 1.36 | 3.12 | 4.2432 | 5.22 | 3.34 | 4.5424 | 5.74 | -0.52
| Massa única em argamassa 1:2:8, prepara mecânico em betoneira e aplicação manual | 87529 | m² | 1.36 | 24.52 | 33.3472 | 41.05 | 26.11 | 35.5096 | 44.88 | -3.83
| TOTAL DO ITEM FUNDAÇÕES ..... |  |  |  |  | 511.9704 | 630.24 |  | 541.0315 | 683.86 | -53.62
03.00 | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0
| Reaterro manual com material proveniente da escavação | 73964/6 | m³ | 0.5 | 43.53 | 21.765 | 26.79 | 48.3 | 24.15 | 30.53 | -3.74
| TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA ..... |  |  |  |  | 21.765 | 26.79 |  | 24.15 | 30.53 | -3.74
04.00 | PAVIMENTAÇÃO
| Lastro de brita n.º 1 | 94116 | m³ | 0.3 | 110.96 | 33.288 | 40.98 | 115.16 | 34.548 | 43.67 | -2.69
| Contrapiso em concreto não estrutural espessura=5cm, preparo em betoneira | 95241 | m² | 5.24 | 19.86 | 104.0664 | 128.11 | 21.02 | 110.1448 | 139.22 | -11.11
| Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | 73922/3 | m² | 5.24 | 40.4 | 211.696 | 260.6 | 44.32 | 232.2368 | 293.55 | -32.95
| TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO ..... |  |  |  |  | 349.0504 | 429.69 |  | 376.9296 | 476.44 | -46.75
05.00 | ALVENARIA
| Alvenaria de blocos cerâmicos furados 9X19 X19cm (e = 9cm) paredes maior ou igual a 6m2 c/preparo de argamassa em betoneira. | 87519 | m² | 14.9 | 56.88 | 847.512 | 1043.29 | 61.4 | 914.86 | 1156.38 | -113.09
| TOTAL DO ITEM ALVENARIA ..... |  |  |  |  | 847.512 | 1043.29 |  | 914.86 | 1156.38 | -113.09
06.00 | REVESTIMENTOS
| Chapisco aplicado em alvenaria c/argamassa traço 1:3, preparo manual | 87878 | m² | 29.8 | 3.12 | 92.976 | 114.45 | 3.34 | 99.532 | 125.81 | -11.36
| Massa única em argamassa 1:2:8, prepara mecânico em betoneira e aplicação manual | 87529 | m² | 20.8 | 24.52 | 510.016 | 627.83 | 26.11 | 543.088 | 686.46 | -58.63
| Revestimento de carâmica esmaltada extra, PI maior ou igual a 4. | 10515 | m² | 9 | 41.55 | 373.95 | 460.33 | 41.55 | 373.95 | 472.67 | -12.34
| TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS ..... |  |  |  |  | 976.942 | 1202.61 |  | 1016.57 | 1284.94 | -82.33
07.00 | COBERTURA
| Trama de Madeiramento para telha fibrocimento | 92544 | m² | 3.52 | 9.2 | 32.384 | 39.86 | 9.48 | 33.3696 | 42.18 | -2.32
| Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp = 6mm | 94218 | m² | 3.52 | 80.29 | 282.6208 | 347.91 | 81.05 | 285.296 | 360.61 | -12.7
| TOTAL DO ITEM COBERTURA ..... |  |  |  |  | 315.0048 | 387.77 |  | 318.6656 | 402.79 | -15.02
08.00 | ESQUADRIAS
| Porta de madeira compensada lisa, 60X210X3,5cm, incluso aduela 2A,alizar 2A e dobradiças | 90820 | unid | 1 | 326.68 | 326.68 | 402.14 | 330.28 | 330.28 | 417.47 | -15.33
| Basculante metálico, tipo cantoneira c/ vidro fantasia canelado | 94559+72122 | m² | 0.36 | 527.31 | 189.8316 | 233.68 | 542.19 | 195.1884 | 246.72 | -13.04
| TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS ..... |  |  |  |  | 516.5116 | 635.82 |  | 525.4684 | 664.19 | -28.37
09.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| Tubo de PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria | 89356 | m | 12 | 14.69 | 176.28 | 217 | 16.02 | 192.24 | 242.99 | -25.99
| Joelho 90° em PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria | 89362 | unid | 4 | 5.99 | 23.96 | 29.49 | 6.54 | 26.16 | 33.07 | -3.58
| Tê 90° em PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria | 89395 | unid | 2 | 8.35 | 16.7 | 20.56 | 9.07 | 18.14 | 22.93 | -2.37
| Joelho 90° em PVC com redução DN 25mm/20mm SR, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria | 89366 | unid | 3 | 10.77 | 32.31 | 39.77 | 11.32 | 33.96 | 42.93 | -3.16
| Tê 90° em PVC com redução DN 25mm/20mm SR, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria (tanque) | 89396 | unid | 1 | 14.8 | 14.8 | 18.22 | 15.52 | 15.52 | 19.62 | -1.4
| Registro de pressão bruto roscável 3/4", inclusive conexões, fornecimento e instalação em ramal de água | 89970 | cj | 1 | 43.49 | 43.49 | 53.54 | 44.43 | 44.43 | 56.16 | -2.62
| Registro de pressão bruto roscável 3/4", c/acabamento cromado, fornecimento e instalação em chuveiro | 89985 | cj | 1 | 88.69 | 88.69 | 109.18 | 89.65 | 89.65 | 113.32 | -4.14
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ..... |  |  |  |  | 396.23 | 487.76 |  | 420.1 | 531.02 | -43.26
10.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| Tubo de PVC série normal DN 100mm, instalado em ramal de esgoto sanitário | 89714 | m | 3 | 37.12 | 111.36 | 137.08 | 39.78 | 119.34 | 150.85 | -13.77
| Tubo de PVC série normal DN 50mm, instalado em ramal de esgoto sanitário e vestilação | 89712 | m | 3 | 19.39 | 58.17 | 71.61 | 20.75 | 62.25 | 78.68 | -7.07
| Tubo de PVC série normal DN 40mm, instalado em ramal de esgoto sanitário | 89711 | m | 3 | 13.11 | 39.33 | 48.42 | 14.19 | 42.57 | 53.81 | -5.39
| Curva longa de PVC 90° série normal DN 100mm, junta elástica instalado em ramal de esgoto sanitário | 89750 | unid | 1 | 39.07 | 39.07 | 48.1 | 39.98 | 39.98 | 50.53 | -2.43
| Curva longa de PVC 90° série normal DN 40mm, junta soldável instalado em ramal de esgoto sanitário | 89730 | unid | 1 | 6.88 | 6.88 | 8.47 | 7.24 | 7.24 | 9.15 | -0.68
| Tê de PVC 90° série normal DN 50 x 50mm, junta soldável instalado em ramal de esgoto sanitário | 89784 | unid | 1 | 12.93 | 12.93 | 15.92 | 13.54 | 13.54 | 17.11 | -1.19
| Caixa sifonada em PVC 100X100X50mm simples, tampa tipo grelha - Fornecimento e instalação | 89707 | unid | 1 | 21.83 | 21.83 | 26.87 | 22.74 | 22.74 | 28.74 | -1.87
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ..... |  |  |  |  | 289.57 | 356.47 |  | 307.66 | 388.87 | -32.4
11.00 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
| Vaso sanitário de louça, conjunto de fixação, caixa de descarga de sobrepor com engate e peças de fixação, assento plástico, tubo de descida externo com curva para caixa de descarga e bolsa de ligação no vaso | 95470 + 1030 | unid | 1 | 188.64 | 188.64 | 232.22 | 190.94 | 190.94 | 241.35 | -9.13
| Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm ou similar padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa padrão popular - Fornecimento e instalação | 86942 | unid | 1 | 189.08 | 189.08 | 232.76 | 191.48 | 191.48 | 242.03 | -9.27
| TOTAL DO ITEM LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ..... |  |  |  |  | 377.72 | 464.98 |  | 382.42 | 483.38 | -18.4
12.00 | TANQUE DE LAVAR ROUPA
| Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação | 86876 | unid | 1 | 170.37 | 170.37 | 209.73 | 172.72 | 172.72 | 218.32 | -8.59
| TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPA ..... |  |  |  |  | 170.37 | 209.73 |  | 172.72 | 218.32 | -8.59
13.00 | PINTURAS
| Aplicação manual de selador acrílico em paredes, uma demão | 88485 | m² | 20.8 | 1.67 | 34.736 | 42.76 | 1.77 | 36.816 | 46.54 | -3.78
| Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos | 88489 | m² | 20.8 | 10.11 | 210.288 | 258.86 | 10.6 | 220.48 | 278.69 | -19.83
| Pintura esmalte para madeira duas demãos, sobre fundo nivelador branco | 74065/3 | m² | 3.24 | 21 | 68.04 | 83.76 | 22.37 | 72.4788 | 91.61 | -7.85
| Pintura esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo | 74145/1 | m² | 0.72 | 15.79 | 11.3688 | 13.99 | 16.4 | 11.808 | 14.93 | -0.94
| TOTAL DO ITEM PINTURAS ..... |  |  |  |  | 324.4328 | 399.37 |  | 341.5828 | 431.77 | -32.4
14.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Luminária tipo spot para uma lâmpada incandescente/fluoprescente compacta | 74094/1 | unid | 1 | 76.77 | 76.77 | 94.5 | 78.59 | 78.59 | 99.34 | -4.84
| Eletroduto em PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") - fornecimento e instalação | 91831 | m | 5 | 4.65 | 23.25 | 28.62 | 4.99 | 24.95 | 31.54 | -2.92
| Interruptor simples um módulo com uma tomada de embutir 2P + T 10A incluindo suporte/placa - fornecimento e instalação | 92023 | unid | 1 | 32.82 | 32.82 | 40.4 | 34.79 | 34.79 | 43.97 | -3.57
| Caixa de passagem retangular em PVC 4" x 2" instalada em parede - fornecimento e instalação | 91940 | unid | 2 | 9.57 | 19.14 | 23.56 | 10.48 | 20.96 | 26.49 | -2.93
| Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica, p/3 disjuntores monofásicos - fornecimento e instalação | 74131 | unid | 1 | 69.58 | 69.58 | 85.65 | 73.22 | 73.22 | 92.55 | -6.9
| Disjuntor tipo NEMA monopolar 10A até 30 A, tensão máxima 240V - fornecimento e instalação | 74130/1 | unid | 2 | 12.12 | 24.24 | 29.84 | 12.38 | 24.76 | 31.3 | -1.46
| Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | 91926 | m | 10 | 2.03 | 20.3 | 24.99 | 2.14 | 21.4 | 27.05 | -2.06
| Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | 91928 | m | 25 | 3.2 | 80 | 98.48 | 3.35 | 83.75 | 105.86 | -7.38
| Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha - fornecimento e instalação | 9535 | unid | 1 | 51.7 | 51.7 | 63.64 | 53.12 | 53.12 | 67.14 | -3.5
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ..... |  |  |  |  | 346.1 | 426.04 |  | 362.42 | 458.1 | -32.06
15.00 | CAIXA DE INSPEÇÃO
| Escavação em solo em material de 2ª Cat. até 2,00m de profundidade | 72915 | m³ | 0.3 | 9.51 | 2.853 | 3.51 | 9.9 | 2.97 | 3.75 | -0.24
| Alvenaria com tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (e=15cm) argamassa traço 1:2:8 | 72132 | m² | 1,54 | 57.38 | 88.3652 | 108.78 | 60.77 | 93.5858 | 118.29 | -9.51
| Revestimento interno com massa única traço 1:3 (cimento e areia peneirada e=0,5cm) - preparo manual | 87894 | m² | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 6.65 | 4.88 | 5.856 | 7.4 | -0.75
| Tampa de concreto armado 60X60X5cm para caixa de inspeção | 6171 | um | 1 | 18.91 | 18.91 | 23.28 | 19.63 | 19.63 | 24.81 | -1.53
| Concreto simples traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa e brita 1) | 94975 | m³ | 0.03 | 370.72 | 11.1216 | 13.69 | 286.65 | 8.5995 | 10.87 | 2.82
| Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0 cm | 73922/3 | m² | 0.04 | 40.4 | 1.616 | 1.99 | 44.32 | 1.7728 | 2.24 | -0.25
| TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO ..... |  |  |  |  | 128.2658 | 157.9 |  | 132.4141 | 167.36 | -9.46
16.00 | FOSSA SÉPTICA + FILTRO ANAERÓBICO
| Escavação em solo em material de 2ª Cat. até 2,00m de profundidade | 72915 | m³ | 11.56 | 9.51 | 109.9356 | 135.33 | 9.9 | 114.444 | 144.66 | -9.33
| Contrapiso em concreto não estrutural espessura=5cm, preparo em betoneira | 95241 | m² | 2.86 | 19.86 | 56.7996 | 69.92 | 21.02 | 60.1172 | 75.99 | -6.07
| Alvenaria da fossa séptica c/ blocos cerâmicos furados 9 X 19 X 19cm (e=19cm) - preparo de argamassa em betoneira. | 87487 | m² | 9.92 | 63.92 | 634.0864 | 780.56 | 67.41 | 668.7072 | 845.25 | -64.69
| Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | 73922/3 | m² | 2.86 | 40.4 | 115.544 | 142.23 | 44.32 | 126.7552 | 160.22 | -17.99
| Revestimento interno s/alvenaria da fossa séptica com massa única traço 1:3 (cimento e areia peneirada e=0,5cm) - preparo manual | 87894 | m² | 9,92 | 4.5 | 44.64 | 54.95 | 4.88 | 48.4096 | 61.19 | -6.24
| Laje pre-moldada mista 11cm incluso tavelas, concreto capeamento 3cm e armadura CA60 (Tampa fossa séptica) | 74141/1 | m² | 2,86 | 67.85 | 194.051 | 238.88 | 70.37 | 201.2582 | 254.39 | -15.51
| Piso em concreto armado 20MPA com armação em tela eletrosoldada e = 7cm, incluso execução (filtro anaeróbio) | 71183 | m² | 1,77 | 68.03 | 120.4131 | 148.23 | 72.1 | 127.617 | 161.31 | -13.08
| Alvenaria do filtro anaeróbio c/ blocos cerâmicos furados 9 X 19 X 19cm (e=9cm) - preparo de argamassa em betoneira. | 87519 | m² | 7.92 | 56.88 | 450.4896 | 554.55 | 61.4 | 486.288 | 614.67 | -60.12
| Revestimento interno s/alvenaria do filtro anaeróbio com massa única traço 1:3 (cimento e areia peneirada e=0,5cm) - preparo manual | 87894 | m² | 7.92 | 4.5 | 35.64 | 43.87 | 4.88 | 38.6496 | 48.85 | -4.98
| Laje perfurada em concreto armado e = 8cm, armadura aço CA60 6,0mm c/15cm (filtro anaeróbio) | 74141/1 | m² | 1,77 | 67.85 | 120.0945 | 147.84 | 70.37 | 124.5549 | 157.44 | -9.6
| Leito filtrante com brita n° 4,0 - fornecimento e enchimento | 73873/2 | m³ | 1 | 131.16 | 131.16 | 161.46 | 140.29 | 140.29 | 177.33 | -15.87
| Laje pre-moldada mista 11cm incluso tavelas, concreto capeamento 3cm e armadura CA60 (Tampa filtro anaeróbio) | 74141/1 | m² | 1,77 | 67.85 | 120.0945 | 147.84 | 70.37 | 124.5549 | 157.44 | -9.6
| Tubulação em PVC 100 mm rígido esgoto primário para fossa séptica e filtro anaeróbio | 89714 | m | 6 | 37.12 | 222.72 | 274.17 | 39.78 | 238.68 | 301.69 | -27.52
| Tê de PVC 90° série normal DN 100 x 100mm, junta soldável instalado em fossa séptica e filtro anaeróbio | 89796 | unid | 3 | 26.64 | 79.92 | 98.38 | 27.82 | 83.46 | 105.49 | -7.11
| Curva longa de PVC 90° série normal DN 100mm, junta elástica instalado em filtro anaeróbio | 89750 | unid | 1 | 39.07 | 39.07 | 48.1 | 39.98 | 39.98 | 50.53 | -2.43
| Reaterro manual com material proveniente da escavação | 73964/6 | m³ | 0.4 | 43.53 | 17.412 | 21.43 | 48.3 | 19.32 | 24.42 | -2.99
| TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA + FILTRO |  |  |  |  | 2355.6683 | 2899.83 |  | 2500.3258 | 3160.43 | -260.6
17.00 | SUMIDOURO
| Escavação em solo em material de 2ª Cat. até 2,00m de profundidade | 72915 | m³ | 5.48 | 9.51 | 52.1148 | 64.15 | 9.9 | 54.252 | 68.57 | -4.42
| Alvenaria do sumidouro c/ blocos cerâmicos furados 9 X 19 X 19cm (e=19cm) - preparo de argamassa em betoneira. | 87487 | m² | 12.66 | 63.92 | 809.2272 | 996.16 | 67.41 | 853.4106 | 1078.71 | -82.55
| Tubulação PVC 100 mm rigido inclusive conexões | 91795 | m | 3 | 37.12 | 111.36 | 137.08 | 39.78 | 119.34 | 150.85 | -13.77
| Leito filtrante com brita n° 4,0 - fornecimento e enchimento | 73873/2 | m³ | 0.5 | 131.16 | 65.58 | 80.73 | 140.29 | 70.145 | 88.66 | -7.93
| Laje pre-moldada mista 11cm incluso tavelas, concreto capeamento 3cm e armadura CA60 (Tampa do sumidouro) | 74141/1 | m² | 1.77 | 67.85 | 120.0945 | 147.84 | 70.37 | 124.5549 | 157.44 | -9.6
| Reaterro manual com material proveniente da escavação | 73964/6 | m³ | 0.2 | 43.53 | 8.706 | 10.72 | 48.3 | 9.66 | 12.21 | -1.49
| TOTAL DO ITEM SUMIDOURO ..... |  |  |  |  | 1167.0825 | 1436.68 |  | 1231.3625 | 1556.44 | -119.76
| TOTAL DO MÓDULO SANITÁRIO SEM B.D.I. ..... |  |  |  |  | 9129.5766 | 11238.53 |  | 9605.8063 | 12141.74 | -903.21
| B.D.I. ..... |  |  |  |  | 23.1% | 2108.9534 |  | 26.4% | 2535.9337 | -426.9803
| TOTAL DO MÓDULO SANITÁRIO COM B.D.I. ..... |  |  |  |  | 9129.5766 | 11238.53 |  | 9605.8063 | 12141.74 | -903.21
C U S T O G L O B A L
Total de módulos sanitários |  |  | unid | 25 |  | 228239.415 | 280963.25 |  | 240145.1575 | 303543.5 | -22580.25
18.00 | COMPLEMENTO GERAL
| Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | 74209/1 | m² | 2.5 | 226.78 | 566.95 | 697.92 | 232.07 | 580.175 | 733.34 | -35.42
| TOTAL GERAL DO PROJETO ..... |  |  |  |  | 228806.365 | 281661.17 |  | 240725.3325 | 304276.84 | -22615.67
Observações:
1) Os custos referenciados ao SINAPI tem como base o mês de Julho/2017.
Caçapava do Sul - RS, 25 de julho de 2017.
Giovani Amestoy
Prefeito Municipal
Pacífico José de Vargas
Arquiteto e Urbanista - CAU RS A12.407-9
Note on E133: Digite aqui o número de módulos sanitários previstos no convênio

## BDI COMPOSIÇÃO SD
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 3.5% | OK | 23.1%
Seguros e Garantias | 0.3% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.95% | OK |  | c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Lucro | 9.2% | OK | PIS=0,65%
Impostos: PIS e COFINS | 3.65% |  | COFINS = 3,0%
Impostos: ISS (mun.) | 2.5% | OK

## BDI COMPOSIÇÃO CD
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 3.5% | OK | 26.4%
Seguros e Garantias | 0.3% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.95% | OK | PIS=0,65% | c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Lucro | 6.75% | OK | COFINS = 3%
Impostos: PIS e COFINS | 8.15% |  | CPRB=4,5%
Impostos: ISS (mun.) | 2.5% | OK

## Cronograma
| MÓDULOS SANITÁRIOS - FUNASA |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DESONERADO + BDI)
| Programa |  |  |  |  | Data 06/2017 | [5 empty] | Referência SINAPI
PAC
| Concedente |  |  |  |  | Convenente | [5 empty] | Termo de compromisso
|  | FUNASA |  |  |  | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul - RS | [5 empty] | TC/PAC CV/1790/2017
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1173 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 328.44 | 0 | 0 | 281.52 | 0 | 0 | 281.52 | 0 | 0 | 281.52 | 0 | 0
1.2. | FUNDAÇÕES |  |  | 17096.5 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 4787.02 | 0 | 0 | 4103.16 | 0 | 0 | 4103.16 | 0 | 0 | 4103.16 | 0 | 0
1.3. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 763.25 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 213.71 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0
1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 11911 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 3335.08 | 0 | 0 | 2858.64 | 0 | 0 | 2858.64 | 0 | 0 | 2858.64 | 0 | 0
1.5. | ALVENARIA |  |  | 28909.5 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 8094.66 | 0 | 0 | 6938.28 | 0 | 0 | 6938.28 | 0 | 0 | 6938.28 | 0 | 0
1.6. | REVESTIMENTOS |  |  | 32123.5 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 8994.58 | 0 | 0 | 7709.64 | 0 | 0 | 7709.64 | 0 | 0 | 7709.64 | 0
1.7. | COBERTURA |  |  | 10069.75 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 2819.53 | 0 | 0 | 2416.74 | 0 | 0 | 2416.74 | 0 | 0 | 2416.74 | 0 | 0
1.8. | ESQUADRIAS |  |  | 16604.75 | % Período: | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 4649.33 | 0 | 0 | 3985.14 | 0 | 0 | 3985.14 | 0 | 0 | 3985.14 | 0 | 0
1.9. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 13275.5 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 3717.14 | 0 | 0 | 3186.12 | 0 | 0 | 3186.12 | 0 | 0 | 3186.12 | 0
1.10. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 9721.75 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 2722.09 | 0 | 0 | 2333.22 | 0 | 0 | 2333.22 | 0 | 0 | 2333.22 | 0
1.11. | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | 12084.5 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 3383.66 | 0 | 0 | 2900.28 | 0 | 0 | 2900.28 | 0 | 0 | 2900.28 | 0
1.12. | TANQUE DE LAVAR ROUPA |  |  | 5458 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 1528.24 | 0 | 0 | 1309.92 | 0 | 0 | 1309.92 | 0 | 0 | 1309.92 | 0
1.13. | PINTURAS |  |  | 10794.25 | % Período: | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 0 | 3022.39 | 0 | 0 | 2590.62 | 0 | 0 | 2590.62 | 0 | 0 | 2590.62
1.14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 11452.5 | % Período: | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 3206.7 | 0 | 0 | 2748.6 | 0 | 0 | 2748.6 | 0 | 0 | 2748.6 | 0
1.15. | CAIXA DE INSPEÇÃO |  |  | 4184 | % Período: | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 0 | 1171.52 | 0 | 0 | 1004.16 | 0 | 0 | 1004.16 | 0 | 0 | 1004.16
1.16. | FOSSA SÉPTICA + FILTRO ANAERÓBICO |  |  | 79010.75 | % Período: | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 0 | 22123.01 | 0 | 0 | 18962.58 | 0 | 0 | 18962.58 | 0 | 0 | 18962.58
1.17. | SUMIDOURO |  |  | 38911 | % Período: | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 24%
[5 empty] | Vlr.Período | 0 | 0 | 10895.08 | 0 | 0 | 9338.64 | 0 | 0 | 9338.64 | 0 | 0 | 9338.64
1.18. | COMPLEMENTO GERAL |  |  | 733.34 | % Período: | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
[5 empty] | Vlr.Período | 733.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total: 25 Módulos |  |  | Período |  | %: | 8.203% | 7.74% | 12.23% | 6.825% | 6.635% | 10.48% | 6.825% | 6.635% | 10.48% | 6.825% | 6.635% | 10.48%
[5 empty] | Investimento: | 24961.11 | 23552.41 | 37212 | 20766.66 | 20187.78 | 31896 | 20766.66 | 20187.78 | 31896 | 20766.66 | 20187.78 | 31896
R$ | 304276.84 |  | Acumulado |  | %: | 8.203% | 15.94% | 28.17% | 35% | 41.63% | 52.12% | 58.94% | 65.58% | 76.06% | 82.88% | 89.52% | 100%
[5 empty] | Investimento: | 24961.11 | 48513.52 | 85725.52 | 106492.18 | 126679.96 | 158575.96 | 179342.62 | 199530.4 | 231426.4 | 252193.06 | 272380.84 | 304276.84
Caçapava do Sul - RS, 25 de julho de 2017.
[9 empty] | Giovani Amestoy |  |  |  |  | Pacífico José de Vargas
[9 empty] | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU RS A12.407-9